## Fase 1°
CeIS Roma |  | FASE 1 (Procedura Operativa 7.2) | [6 empty] | cod. doc. FLU 72.01
|  | Processi di selezione dei progetti | [6 empty] | rev. 0
Centro Italiano di Solidarietà
Progetti 'a bando'
N° | AZIONE |  | Responsabile | [5 empty] | Riferimenti | Documentazione
|  |  | PRE | DG | DP | RP | OP | RGQ
1 | Individuazione delle opportunità di finanziamento - bando, finanziatore, ecc. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PO7.2: 4.1.1 Att. 10, 4.2.1 Att.10 e 4.3
2 | Valutazione preliminare dei bandi a fronte di criteri standard e relativa classificazione in ordine di priorità |  |  | 2 | 2 |  |  |  | PO7.2: 4.1.1 Att.10, 4.2.1 Att.10 e 4.3 | Lista bandi con sigla del DG
3 | Revisione dei bandi e selezione di quelli da portare avanti |  |  | 3 |  |  |  |  | PO7.2: 4.1.1 Att.20, 4.2.1 Att.20 e 4.3 | Firma del DG e data della selezione
4 | Nomina del Responsabile Progetto e del team di progettazione |  |  | 4 | 4 |  |  |  | PO7.2: 4.1.1 Att.20, 4.2.1 Att.20 e 4.3 | Nomina scritta firmata da DG & DP
5 | Assegnazione del codice identificativo al progetto e registrazione sul registro progetti (AFO, ATO, ASO) |  |  |  | 5 |  |  |  |  | MOD 7201AFO, 7201ASO e 7201ATO
6 | Passaggio alla Fase 2 e scrittura del progetto |  |  |  |  | 6 |  |  | PO7.3
Progetti 'su commessa'
1 | Uguale ai progetti a bando |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PO7.2: 4.1.2 Att. 10, 4.2.2 Att.10 e 4.3
2 | Interfaccia tra il potenziale committente/finanziatore e il CeIS, valutazione delle opportunità sulla base di criteri standard |  | 2 | 2 |  |  |  |  | PO7.2: 4.1.2 Att. 10, 4.2.2 Att.10 e 4.3
3&4 | Nomina del RP (3) e supporto tecnico per il contatto con il potenziale committente/finanziatore (4) |  |  | 3 | 3 |  |  |  | PO7.2: 4.1.2 Att. 10, 4.2.2 Att.10 e 4.3
4
5 | Preparazione della bozza di progetto basata sugli interessi dei diversi stakeholders |  |  |  | 5 | 5 |  |  | PO7.2: 4.1.2 Att. 20, 4.2.2 Att.20 e 4.3 | Proposta di progetto
6 | Uguale ai progetti a bando n° 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | MOD 7201AFO, 7201ASO e 7201ATO
7 | Uguale ai progetti a bando n°6 |  |  |  |  | 7 |  |  | PO7.3