## Fase 2°
CeIS Roma |  | FASE 2 (Procedura Operativa 7.3) | [8 empty] | cod. doc. FLU 73.01
|  | Processi di progettazione e sviluppo dei progetti | [8 empty] | rev. 0
Centro Italiano di Solidarietà
Progetti 'a bando' e 'su commessa'
N° | AZIONE | [9 empty] | Riferimenti | Documentazione
|  |  | DG | DP | RP | OP | UPE | USS | UAA | UP
1 | Assegnazione del titolo al progetto da presentare |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | PO7.3: 4.1.1 Att. 10 | Approvazione del DG e firma del DP
2 | Revisione di tutti i fattori inerenti l'avvio della progettazione, comprese le aspettative del committente, l'esperienza del CeIS, ecc. |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | PO7.3: 4.1.1 Att.10
3 & 4 | Formulazione ed analisi degli aspetti specifici legati alla progettazione che vanno tenuti in considerazione (3) e loro approvazione (4) |  |  | 4 | 3 | [5 empty] | PO7.3: 4.1.1 Att.10 | MOD 7301 firmato da RP e DP
5 | Preparazione del Piano di profettazione delle attività da presentare al committente/finanziatore |  |  |  | 5 | [5 empty] | PO7.3: 4.1.1 Att.20 | MOD 7302
6 & 7 | Revisione del Piano di progettazione delle attività (6) e relativa approvazione (7) |  |  | 7 | 6 | [5 empty] | PO7.3: 4.1.1 Att.30 | Firma del DP sul MOD 7302
8 | Esecuzione del Piano di progettazione per la scrittura del progetto con l'assistenza dell'OP, UPE, USS, UAA e UP quando necessaria |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | PO7.3: 4.1.2 Att.40
9 | Verifica del programma del Piano di progettazione, es. correttezza e compatibilità con i requisiti stabiliti dal committente |  |  |  | 9 | [5 empty] | PO7.3: 4.1.2 Att. 50 | MOD 7303
10 | Riesame delle attività e dei prodotti del Piano del progettazione finalizzata al controllo di coerenza con i requisiti individuati in precedenza |  | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | PO7.3: 4.1.2 Att. 60 | MOD 7303
11 | Validazione del Piano di progettazione per la verifica del livello di soddisfazione dei bisogni/requisiti del committente/utente |  | 11 | 11 | 11 | [5 empty] | PO7.3: 4.1.2 Att. 70 | MOD 7303
12 | Modifiche Piano di progettazione delle attività durante la fase di sviluppo del progetto |  |  |  | 12 | [5 empty] | PO7.3: 4.1.2 Att. 80 & PO8.3 | MOD 7302 revisionato
13 | Analisi finale per il controllo del livello di completezza del progetto, dell'applicazione delle procedure e relativo controllo documentale |  |  |  | 13 | [5 empty] | PO7.3: 4.1.3 Att.90
14 | Solo nel caso in cui l'analisi ha esito positivo, si procede alla chiusura della fase di progettazione per passare alla Fase 3, con la presentazione del progetto e successiva esecuzione |  | 14 | 14 | 14 | [5 empty] | PO7.3: 4.1.3 Att.90 | Proposta di progetto finale con l'approv-azione del DG