## Istruzioni
Projetabs
Tabelle per il budget ed il piano di progetto
La visione ottimale di queste schede si realizza con un monitor 17" impostato a 800x600 punti
PREMESSA: | Questo strumento è concepito per affiancare il project manager nella pianificazione di progetti
integrati negli aspetti operativi, economici e finanziari, di complessità non elevata.
AVVERTENZE | Le formule delle schede sono protette. Le parti protette sono evidenziate con colore diverso (grigio, giallo).
A video appaiono colorate in giallo Possono venire sprotette con: strumenti-protezione-sproteggi foglio.
Il dischetto contenente i modelli excel non deve essere utilizzato per la programmazione dei
progetti, ma dev'essere prima copiato sul disco fisso di lavoro.
SEQUENZA OPERAZ. | Premessa: a monte del preventivo e del programma: strutturare il progetto in fasi (Es.1000), macroattività (Es.1100)
DI PIANIFICAZIONE | e attività (Es.1110) e codificarle.
Nota Bene: La codifica è essenziale. Le fasi (=il 1° livello di scomposizione di un progetto) possono essere al
massimo 9 e sono denominate rigorosamente: 1000, 2000, ..., 9000. I codici delle macro-attività e attività in cui si
scompone una fase devono incominciare con lo stesso numero iniziale della fase.
1 - Compilare i campi delle informazioni di carattere generale sul foglio Copertina.
2 - Compilare i campi delle informazioni di carattere generale sul foglio Sint.Budget
3 - Compilare la Scheda DBFASI rispettando le regole di numerazione. Il DBFASI si presta a standardizzare sequenze di
attività, alla fine di normalizzare la metodologia di approccio ai progetti da parte dei project manager.
4 - Redigere il budget di dettaglio del progetto richiamando nella 1a colonna i soli codici delle attività del DBFASI:
ne risultano automaticamente aggiornati: il budget sintetico (economico) e le colonne dei totali del piano sintetico
e di dettaglio
5 - Completare il budget sintetico del progetto con i finanziamenti
6 - Pianificare, per ogni tipo di voce (, ecc.), i costi nel tempo nelle tavole dei piani di dettaglio
7 - Pianificare per ogni tipo di risorsa ( Personale interno, Prof. est,ecc.), i flussi finanziari nel tempo nel piano sintetico
Nota Bene: al termine del budget e/o del piano, per disporre di un grafico di GANTT di distribuzione delle attività nel
tempo, può essere opportuno copiare la lista di attività (col. C del Budget di dettaglio) in un foglio di Microsoft Project e pianificare
le singole attività assegnando loro durate e legami.
OPERAZIONI DI | a - Creare una directory sul disco C:\budget
CARICAMENTO DEL | b - Copiare il file del software Budget.xls nella directory creata
SOFTWARE

## Copertina
| Titolo e descrizione breve della commessa | [7 empty] | Data
.......................................................
| ALDEBARAN - Progetto di riqualificazione degli educatori delle Comunità-alloggio | [7 empty] | N° comm.(Serv.Contab.)
........................................................
Dettagli sulla commessa
Committente/sponsor |  | Località |  | Data di aggiudicazione |  | Data di inizio attività |  | Data di fine attività | Lettera d'impegno del
..................................................................................... |  | ........................................................ |  | ........................................................ |  | 1997-01-01 |  | 1998-12-31 | ........................................................
|  | Nome |  | Sigla | Area | Allegati
Responsabile della commessa |  |  |  |  | ................. | Contratto
Controllo di gestione X |  |  |  |  | ................. | Lettera d'incarico
Team member |  |  |  |  | ................. | Preventivo economico
Team member | [5 empty] | Preventivo finanziario
Team member
Team member
Team member
Team member
Team member
NOTE
Responsabile del progetto |  |  | Controllo di gestione |  |  |  | Direzione
................................................................................................................................... |  |  | ......................................................................................................................................... |  |  |  | ............................................................................................................... | ...............................................................................................................

## Budget Sintetico
|  | BUDGET DI PROGETTO - SINTESI | [11 empty] | Risor. | L.migl.
|  | Titolo progetto | [11 empty] | Dir.Int | 1000
|  | ALDEBARAN - Progetto di riqualificazione degli educatori delle Comunità-alloggio | [11 empty] | Prof int./SFC | 1000
[14 empty] | Prof.Est | 1500
Cod. | FASI |  | Budget | Budget attuale |  |  |  |  | Interno |  |  | Esterni |  |  | Mate
fase |  |  | origin. | Prestazioni |  | Viaggi | Mater. | Tot.Lit | Prestazioni |  | Viaggi | Prestazioni |  | Viaggi | riali
| Descrizione |  | L.migl. | gg. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | gg. | L.migl. | L.migl. | gg. | L.migl. | L.migl. | L.migl.
1000 | Tot.1 |  | 45000 | 58 | 80500 | 4000 | 3000 | 87500 | 13 | 13000 | 2000 | 45 | 67500 | 2000 | 3000
2000 | Tot.2 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | Tot.3 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4000 | Tot.4 |  | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5000 | Tot.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6000 | Tot.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | Tot.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8000 | Tot.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9000 | Tot.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale |  |  | 535000 | 58 | 80500 | 4000 | 3000 | 87500 | 13 | 13000 | 2000 | 45 | 67500 | 2000 | 3000
Finanziamenti
Descrizione
Fin.1
Fin.2
Fin.3
Totale |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note
Responsabile del progetto |  |  |  | Controllo di gestione
................................................................................................................................... |  |  |  | .........................................................................................................................................

## Budget Dettagliato
|  | BUDGET DI PROGETTO - DETTAGLIO | [11 empty] | Risor. | L.migl.
|  | Titolo progetto | [11 empty] | Dir.Int | 1000
|  | ALDEBARAN - Progetto di riqualificazione degli educatori delle Comunità-alloggio | [11 empty] | Prof int./SFC | 1000
[14 empty] | Prof.Est | 1500
Costi |  |  | Budget | Budget attuale |  |  |  |  | Interno |  |  | Prof. esterni |  |  | Mate
|  |  | origin. | Prestazioni |  | Viaggi | Mater. | Tot.Lit | Prestazioni |  | Viaggi | Prestazioni |  | Viaggi | riali
Cod. fase | Resp | Descrizione Voci di Dettaglio | L.migl. | gg. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | gg. | L.migl. | L.migl. | gg. | L.migl. | L.migl. | L.migl.
|  | Somme Totali | 535000 | 58 | 80500 | 4000 | 3000 | 87500 | 13 | 13000 | 2000 | 45 | 67500 | 2000 | 3000
1010 | Men | Preparazione questionario | 45000 | 45 | 61500 | 4000 | 3000 | 68500 | 12 | 12000 | 2000 | 33 | 49500 | 2000 | 3000
1020 | Men | Studio (Ist.Mocambo) |  | 13 | 19000 | 0 | 0 | 19000 | 1 | 1000 |  | 12 | 18000
1999 | X | Controllo di gestione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1999 | X | Controllo di gestione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2000 | Men | PROGETTI PILOTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2100 | Men | Organizzazione workshop | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2110 | Pal | Scelta e definizione dei temi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2120 | Men | Modalità e aspetti organizzativi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2130 | Men | Comunicazioni alle Assoc. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2140 | Men | Elaborazione dei contenuti |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2150 | Men | Raccolta dei progetti pilota |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2160 | Men | Organizz. logistica ed inviti |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2170 | Men | 3 riunioni di una giornata |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2200 | Pal | Elabor. progetti in imprese | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2210 | Pal | Intervista di gruppo alle aziende (45) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2220 | Pal | Elaborazioni per azienda e rapporti di sintesi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2300 | Men | Conferenze regionali |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2310 | Men | Organizzazione logistica e inviti |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2320 | Pal | Progettazione e elaborazione contenuti |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2330 | Pal | Riunioni (9) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2998 | Pal | Coordinamento progetto (PM) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2999 | X | Controllo di gestione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2999 | X | Controllo di gestione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2999 | X | Controllo di gestione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
3000 | 0 | FORMAZIONE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
3100 | Men | Seminari macro-regionali | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
3110 | Pal | Scelta e definizione contenuti delle aziende |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
3120 | Men | Mobilità e organizzazione formazione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
3130 | Men | Comunicazione alle Associazioni |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
3140 | Men | Elaborazione contenuti materiale didattico |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
3150 | Men | Erogazione di 5 seminari |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
3200 | Men | Produzione materiale didattico |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
3210 | Men | Produzione materiale didattico |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
3999 | X | Controllo di gestione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
4000 | 0 | Pubblicizzazione Progetto formativo | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
4110 | Com | Concezione e progettazione piano stampa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
4120 | Com | Conferenze stampa e articoli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
4998 | Pal | Coordinamento progetto (PM) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
4999 | X | Controllo di gestione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0

## Piano Sintetico
| PIANO DI PROGETTO - SINTESI ECON. FINANZIARIA | [23 empty] | Risor. |  | L.mgl
| Titolo progetto | [23 empty] | Dir.Int |  | 1000
| ALDEBARAN - Progetto di riqualificazione degli educatori delle Comunità-alloggio | [23 empty] | Prof int. |  | 1000
[25 empty] | Prof.Est |  | 1500
| Piano Economico |  |  | Anno : |  | 1997 | [21 empty] | Anno : |  | 1998
|  |  | Totale | mese I |  | mese II |  | mese III |  | mese IV |  | mese V |  | mese VI |  | meseVII |  | meseVIII |  | mese IX |  | mese X |  | mese XI |  | mese XII |  | mese I |  | mese II |  | mese III |  | mese IV |  | mese V |  | mese VI |  | meseVII |  | meseVIII |  | mese IX |  | mese X |  | mese XI |  | mese XII |  | * I mesi seguono una numerazione progressiva
|  | Tot | Lire | Gennaio |  | Febbraio |  | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  | Settembre |  | Ottobre |  | Novem |  | Dicem |  | Gennaio |  | Febbraio |  | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  | Settem |  | Ottob |  | Novem |  | Dicem |  | * Inserire il nome dei mesi nelle caselle bianche e solo su questa riga di questo foglio
| Descrizione | gg | migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl.
1 - Personale interno |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 - Professionisti esterni |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 - Viaggi Pers. Interno |  | 0 | 3290 |  | 420 |  | 350 |  | 980 |  | 560 |  | 400 |  | 280 |  | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 - Viaggi Pers. Esterno |  | 0 | 3040 |  | 670 |  | 780 |  | 690 |  | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 - Materiali |  | 0 | 3500 |  | 3500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Totale costi |  | 0 | 9830 |  | 4590 |  | 1130 |  | 1670 |  | 1460 |  | 400 |  | 280 |  | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Fin.1: |  |  | 0
Fin.2: |  |  | 0
Fin.3: |  |  | 0
Totale finanziamenti |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Piano Finanziario |  |  | Anno : |  | 1997 | [21 empty] | Anno : |  | 1998
|  |  | Totale | mese I |  | mese II |  | mese III |  | mese IV |  | mese V |  | mese VI |  | meseVII |  | meseVIII |  | mese IX |  | mese X |  | mese XI |  | mese XII |  | mese I |  | mese II |  | mese III |  | mese IV |  | mese V |  | mese VI |  | meseVII |  | meseVIII |  | mese IX |  | mese X |  | mese XI |  | mese XII
|  | Tot | Lire | Gennaio |  | Febbraio |  | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  | Settembre |  | Ottobre |  | Novem |  | Dicem |  | Gennaio |  | Febbraio |  | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  | Settem |  | Ottob |  | Novem |  | Dicem
Descrizione |  | gg | migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl.
1 - Personale Interno |  |  | 0
4 - Professionisti esterni |  |  | 0
5-6-7 - Viaggi |  |  | 0
8 - Materiali |  |  | 0
Totale esborsi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fin.1: |  |  | 0
Fin.2: |  |  | 0
Fin.3: |  |  | 0
Totale incassi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash Flow Mese |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Cash Flow Progressivo | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Personale Interno
|  | DETTAGLIO PIANO - PERSONALE INTERNO | [25 empty] | Risor. |  | L.mgl
|  | Titolo progetto | [25 empty] | Dir.Int |  | 1000
|  | ALDEBARAN - Progetto di riqualificazione degli educatori delle Comunità-alloggio | [25 empty] | Prof int. |  | 1000
[28 empty] | Prof.Est |  | 1500
[8 empty] | Anno : |  | 1997 | [21 empty] | Anno : |  | 1998
[7 empty] | mese I |  | mese II |  | mese III |  | mese IV |  | mese V |  | mese VI |  | meseVII |  | meseVIII |  | mese IX |  | mese X |  | mese XI |  | mese XII |  | mese I |  | mese II |  | mese III |  | mese IV |  | mese V |  | mese VI |  | meseVII |  | meseVIII |  | mese IX |  | mese X |  | mese XI |  | mese XII
|  |  | BUDGET |  | PIANO |  | Gennaio |  | Febbraio |  | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  | Settembre |  | Ottobre |  | Novem |  | Dicem |  | Gennaio |  | Febbraio |  | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  | Settem |  | Ottob |  | Novem |  | Dicem
Cod. fase | Resp. | Descrizione Voci di Dettaglio | Tot gg | Totale Lire migl. | Tot gg | Totale Lire migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl.
|  | Somme Totali | 13 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | Men | Preparazione questionario | 12 | 12000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1020 | Men | Studio (Ist.Mocambo) | 1 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2000 | Men | PROGETTI PILOTA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2100 | Men | Organizzazione workshop | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2110 | Pal | Scelta e definizione dei temi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2120 | Men | Modalità e aspetti organizzativi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2130 | Men | Comunicazioni alle Assoc. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2140 | Men | Elaborazione dei contenuti | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2150 | Men | Raccolta dei progetti pilota | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2160 | Men | Organizz. logistica ed inviti | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2170 | Men | 3 riunioni di una giornata | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2200 | Pal | Elabor. progetti in imprese | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2210 | Pal | Intervista di gruppo alle aziende (45) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2220 | Pal | Elaborazioni per azienda e rapporti di sintesi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2300 | Men | Conferenze regionali | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2310 | Men | Organizzazione logistica e inviti | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2320 | Pal | Progettazione e elaborazione contenuti | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2330 | Pal | Riunioni (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2998 | Pal | Coordinamento progetto (PM) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3000 | 0 | FORMAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3100 | Men | Seminari macro-regionali | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3110 | Pal | Scelta e definizione contenuti delle aziende | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3120 | Men | Mobilità e organizzazione formazione | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3130 | Men | Comunicazione alle Associazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3140 | Men | Elaborazione contenuti materiale didattico | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3150 | Men | Erogazione di 5 seminari | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3200 | Men | Produzione materiale didattico | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3210 | Men | Produzione materiale didattico | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4000 | 0 | Pubblicizzazione Progetto formativo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4110 | Com | Concezione e progettazione piano stampa | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4120 | Com | Conferenze stampa e articoli | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4998 | Pal | Coordinamento progetto (PM) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Prof.Esterni
|  | DETTAGLIO PIANO - PROFESSION. ESTERNI | [23 empty] | Risor. |  | L.mgl
|  | Titolo progetto | [23 empty] | Dir.Int |  | 1000
|  | ALDEBARAN - Progetto di riqualificazione degli educatori delle Comunità-alloggio | [23 empty] | Prof int. |  | 1000
[26 empty] | Prof.Est |  | 1500
[8 empty] | Anno : |  | 1997 | [21 empty] | Anno : |  | 1998
[7 empty] | mese I: |  | mese II: |  | mese III: |  | mese IV: |  | mese V: |  | mese VI: |  | mese VII: |  | mese VIII: |  | mese IX: |  | mese X: |  | mese XI: |  | mese XII: |  | mese I: |  | mese II: |  | mese III: |  | mese IV: |  | mese V: |  | mese VI: |  | mese VII: |  | mese VIII: |  | mese IX: |  | mese X: |  | mese XI: |  | mese XII:
|  |  | BUDGET |  | PIANO |  | Gennaio |  | Febbraio |  | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  | Settembre |  | Ottobre |  | Novem |  | Dicem |  | Gennaio |  | Febbraio |  | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  | Settem |  | Ottob |  | Novem |  | Dicem
Cod. fase | Prof Est. | Descrizione Voci di Dettaglio | Tot gg | Tot Lire mgl | Tot gg | Tot Lire mgl | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl. | gg | L.migl.
|  | Somme Totali | 45 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | Men | Preparazione questionario | 33 | 49500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1020 | Men | Studio (Ist.Mocambo) | 12 | 18000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2000 | Men | PROGETTI PILOTA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2100 | Men | Organizzazione workshop | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2110 | Pal | Scelta e definizione dei temi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2120 | Men | Modalità e aspetti organizzativi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2130 | Men | Comunicazioni alle Assoc. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2140 | Men | Elaborazione dei contenuti | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2150 | Men | Raccolta dei progetti pilota | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2160 | Men | Organizz. logistica ed inviti | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2170 | Men | 3 riunioni di una giornata | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2200 | Pal | Elabor. progetti in imprese | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2210 | Pal | Intervista di gruppo alle aziende (45) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2220 | Pal | Elaborazioni per azienda e rapporti di sintesi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2300 | Men | Conferenze regionali | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2310 | Men | Organizzazione logistica e inviti | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2320 | Pal | Progettazione e elaborazione contenuti | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2330 | Pal | Riunioni (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2998 | Pal | Coordinamento progetto (PM) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3000 | 0 | FORMAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3100 | Men | Seminari macro-regionali | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3110 | Pal | Scelta e definizione contenuti delle aziende | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3120 | Men | Mobilità e organizzazione formazione | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3130 | Men | Comunicazione alle Associazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3140 | Men | Elaborazione contenuti materiale didattico | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3150 | Men | Erogazione di 5 seminari | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3200 | Men | Produzione materiale didattico | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3210 | Men | Produzione materiale didattico | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4000 | 0 | Pubblicizzazione Progetto formativo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4110 | Com | Concezione e progettazione piano stampa | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4120 | Com | Conferenze stampa e articoli | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4998 | Pal | Coordinamento progetto (PM) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Viaggi Pers. Interno
|  | DETTAGLIO PIANO - VIAGGI PERS. INTERNO | [11 empty] | Risor. |  | L.mgl
|  | Titolo progetto | [11 empty] | Dir.Int |  | 1000
|  | ALDEBARAN - Progetto di riqualificazione degli educatori delle Comunità-alloggio | [11 empty] | Prof int. |  | 1000
[14 empty] | Prof.Est |  | 1500
[5 empty] | Anno : | 1997 | [10 empty] | Anno : | 1998
[5 empty] | mese I | mese II | mese III | mese IV | mese V | mese VI | mese VII | mese VIII | mese IX | mese X | mese XI | mese XII | mese I | mese II | mese III | mese IV | mese V | mese VI | mese VII | mese VIII | mese IX | mese X | mese XI | mese XII
|  |  | BUDGET | PIANO | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novem | Dicem | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settem | Ottob | Novem | Dicem
Cod. fase | Prof. Int. | Descrizione Voci di Dettaglio | Totale Lire migl. | Totale Lire migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl.
|  | Somme Totali | 2000 | 3290 | 420 | 350 | 980 | 560 | 400 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | Men | Preparazione questionario | 2000 | 3290 | 420 | 350 | 980 | 560 | 400 | 280 | 300
1020 | Men | Studio (Ist.Mocambo) | 0 | 0
1999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
1999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
2000 | Men | PROGETTI PILOTA | 0 | 0
2100 | Men | Organizzazione workshop | 0 | 0
2110 | Pal | Scelta e definizione dei temi | 0 | 0
2120 | Men | Modalità e aspetti organizzativi | 0 | 0
2130 | Men | Comunicazioni alle Assoc. | 0 | 0
2140 | Men | Elaborazione dei contenuti | 0 | 0
2150 | Men | Raccolta dei progetti pilota | 0 | 0
2160 | Men | Organizz. logistica ed inviti | 0 | 0
2170 | Men | 3 riunioni di una giornata | 0 | 0
2200 | Pal | Elabor. progetti in imprese | 0 | 0
2210 | Pal | Intervista di gruppo alle aziende (45) | 0 | 0
2220 | Pal | Elaborazioni per azienda e rapporti di sintesi | 0 | 0
2300 | Men | Conferenze regionali | 0 | 0
2310 | Men | Organizzazione logistica e inviti | 0 | 0
2320 | Pal | Progettazione e elaborazione contenuti | 0 | 0
2330 | Pal | Riunioni (9) | 0 | 0
2998 | Pal | Coordinamento progetto (PM) | 0 | 0
2999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
2999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
2999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
3000 | 0 | FORMAZIONE | 0 | 0
3100 | Men | Seminari macro-regionali | 0 | 0
3110 | Pal | Scelta e definizione contenuti delle aziende | 0 | 0
3120 | Men | Mobilità e organizzazione formazione | 0 | 0
3130 | Men | Comunicazione alle Associazioni | 0 | 0
3140 | Men | Elaborazione contenuti materiale didattico | 0 | 0
3150 | Men | Erogazione di 5 seminari | 0 | 0
3200 | Men | Produzione materiale didattico | 0 | 0
3210 | Men | Produzione materiale didattico | 0 | 0
3999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
4000 | 0 | Pubblicizzazione Progetto formativo | 0 | 0
4110 | Com | Concezione e progettazione piano stampa | 0 | 0
4120 | Com | Conferenze stampa e articoli | 0 | 0
4998 | Pal | Coordinamento progetto (PM) | 0 | 0
4999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0

## Viaggi Prof.Est
DETTAGLIO PIANO - VIAGGI PERS. ESTERNO
Titolo progetto
ALDEBARAN - Progetto di riqualificazione degli educatori delle Comunità-alloggio
[5 empty] | Anno : | 1997 | [10 empty] | Anno : | 1998
Viaggi pers. esterno |  |  |  |  | mese I | mese II | mese III | mese IV | mese V | mese VI | mese VII | mese VIII | mese IX | mese X | mese XI | mese XII | mese I | mese II | mese III | mese IV | mese V | mese VI | mese VII | mese VIII | mese IX | mese X | mese XI | mese XII
|  |  | BUDGET | PIANO | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novem | Dicem | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settem | Ottob | Novem | Dicem
Cod. fase | Prof Est | Descrizione Voci di Dettaglio | Totale Lire migl. | Totale Lire migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl.
|  | Somme Totali | 2000 | 3040 | 670 | 780 | 690 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | Men | Preparazione questionario | 2000 | 3040 | 670 | 780 | 690 | 900
1020 | Men | Studio (Ist.Mocambo) | 0 | 0
1999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
1999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
2000 | Men | PROGETTI PILOTA | 0 | 0
2100 | Men | Organizzazione workshop | 0 | 0
2110 | Pal | Scelta e definizione dei temi | 0 | 0
2120 | Men | Modalità e aspetti organizzativi | 0 | 0
2130 | Men | Comunicazioni alle Assoc. | 0 | 0
2140 | Men | Elaborazione dei contenuti | 0 | 0
2150 | Men | Raccolta dei progetti pilota | 0 | 0
2160 | Men | Organizz. logistica ed inviti | 0 | 0
2170 | Men | 3 riunioni di una giornata | 0 | 0
2200 | Pal | Elabor. progetti in imprese | 0 | 0
2210 | Pal | Intervista di gruppo alle aziende (45) | 0 | 0
2220 | Pal | Elaborazioni per azienda e rapporti di sintesi | 0 | 0
2300 | Men | Conferenze regionali | 0 | 0
2310 | Men | Organizzazione logistica e inviti | 0 | 0
2320 | Pal | Progettazione e elaborazione contenuti | 0 | 0
2330 | Pal | Riunioni (9) | 0 | 0
2998 | Pal | Coordinamento progetto (PM) | 0 | 0
2999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
2999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
2999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
3000 | 0 | FORMAZIONE | 0 | 0
3100 | Men | Seminari macro-regionali | 0 | 0
3110 | Pal | Scelta e definizione contenuti delle aziende | 0 | 0
3120 | Men | Mobilità e organizzazione formazione | 0 | 0
3130 | Men | Comunicazione alle Associazioni | 0 | 0
3140 | Men | Elaborazione contenuti materiale didattico | 0 | 0
3150 | Men | Erogazione di 5 seminari | 0 | 0
3200 | Men | Produzione materiale didattico | 0 | 0
3210 | Men | Produzione materiale didattico | 0 | 0
3999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
4000 | 0 | Pubblicizzazione Progetto formativo | 0 | 0
4110 | Com | Concezione e progettazione piano stampa | 0 | 0
4120 | Com | Conferenze stampa e articoli | 0 | 0
4998 | Pal | Coordinamento progetto (PM) | 0 | 0
4999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0

## Materiali
DETTAGLIO PIANO - MATERIALI
Titolo progetto
ALDEBARAN - Progetto di riqualificazione degli educatori delle Comunità-alloggio
[5 empty] | Anno : | 1997 | [10 empty] | Anno : | 1998
|  | Costi |  |  | mese I | mese II | mese III | mese IV | mese V | mese VI | mese VII | mese VIII | mese IX | mese X | mese XI | mese XII | mese I | mese II | mese III | mese IV | mese V | mese VI | mese VII | mese VIII | mese IX | mese X | mese XI | mese XII
|  |  | BUDGET | PIANO | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novem | Dicem | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settem | Ottob | Novem | Dicem
Cod. fase | Prof. Int. | Descrizione Voci di Dettaglio | Totale Lire migl. | Totale Lire migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl. | L.migl.
|  | Somme Totali | 3000 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | Men | Preparazione questionario | 3000 | 1500 | 1500
1020 | Men | Studio (Ist.Mocambo) | 0 | 0
1999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
1999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
2000 | Men | PROGETTI PILOTA | 0 | 0
2100 | Men | Organizzazione workshop | 0 | 0
2110 | Pal | Scelta e definizione dei temi | 0 | 0
2120 | Men | Modalità e aspetti organizzativi | 0 | 0
2130 | Men | Comunicazioni alle Assoc. | 0 | 0
2140 | Men | Elaborazione dei contenuti | 0 | 0
2150 | Men | Raccolta dei progetti pilota | 0 | 0
2160 | Men | Organizz. logistica ed inviti | 0 | 0
2170 | Men | 3 riunioni di una giornata | 0 | 0
2200 | Pal | Elabor. progetti in imprese | 0 | 0
2210 | Pal | Intervista di gruppo alle aziende (45) | 0 | 0
2220 | Pal | Elaborazioni per azienda e rapporti di sintesi | 0 | 0
2300 | Men | Conferenze regionali | 0 | 0
2310 | Men | Organizzazione logistica e inviti | 0 | 0
2320 | Pal | Progettazione e elaborazione contenuti | 0 | 0
2330 | Pal | Riunioni (9) | 0 | 0
2998 | Pal | Coordinamento progetto (PM) | 0 | 0
2999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
2999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
2999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
3000 | 0 | FORMAZIONE | 0 | 0
3100 | Men | Seminari macro-regionali | 0 | 0
3110 | Pal | Scelta e definizione contenuti delle aziende | 0 | 0
3120 | Men | Mobilità e organizzazione formazione | 0 | 0
3130 | Men | Comunicazione alle Associazioni | 0 | 0
3140 | Men | Elaborazione contenuti materiale didattico | 0 | 0
3150 | Men | Erogazione di 5 seminari | 0 | 2000 | 2000
3200 | Men | Produzione materiale didattico | 0 | 0
3210 | Men | Produzione materiale didattico | 0 | 0
3999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
4000 | 0 | Pubblicizzazione Progetto formativo | 0 | 0
4110 | Com | Concezione e progettazione piano stampa | 0 | 0
4120 | Com | Conferenze stampa e articoli | 0 | 0
4998 | Pal | Coordinamento progetto (PM) | 0 | 0
4999 | X | Controllo di gestione | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0

## DB F-M-A
Data Base Fasi-Macroattività-Attività
codice | prof | descrizione | codice | prof | descrizione
1998 | Pal | Coordinamento progetto (PM)
2998 | Pal | Coordinamento progetto (PM)
3998 | Pal | Coordinamento progetto (PM)
4998 | Pal | Coordinamento progetto (PM)
5998 | Pal | Coordinamento progetto (PM)
6998 | Pal | Coordinamento progetto (PM)
7998 | Pal | Coordinamento progetto (PM)
8998 | Pal | Coordinamento progetto (PM)
9998 | Pal | Coordinamento progetto (PM)
1999 | X | Controllo di gestione
2999 | X | Controllo di gestione
3999 | X | Controllo di gestione
4999 | X | Controllo di gestione
5999 | X | Controllo di gestione
6999 | X | Controllo di gestione
7999 | X | Controllo di gestione
8999 | X | Controllo di gestione
9999 | X | Controllo di gestione
1000 |  | Sondaggio
1010 | Men | Preparazione questionario
1020 | Men | Studio (Ist.Mocambo)
1030 | Men | Supervisione attività
1040 | Men | Analisi dei risultati
2000 | Men | PROGETTI PILOTA
2100 | Men | Organizzazione workshop
2110 | Pal | Scelta e definizione dei temi
2120 | Men | Modalità e aspetti organizzativi
2130 | Men | Comunicazioni alle Assoc.
2140 | Men | Elaborazione dei contenuti
2150 | Men | Raccolta dei progetti pilota
2160 | Men | Organizz. logistica ed inviti
2170 | Men | 3 riunioni di una giornata
2200 | Pal | Elabor. progetti in imprese
2210 | Pal | Intervista di gruppo alle aziende (45)
2220 | Pal | Elaborazioni per azienda e rapporti di sintesi
2300 | Men | Conferenze regionali
2310 | Men | Organizzazione logistica e inviti
2320 | Pal | Progettazione e elaborazione contenuti
2330 | Pal | Riunioni (9)
3000 |  | FORMAZIONE
3100 | Men | Seminari macro-regionali
3110 | Pal | Scelta e definizione contenuti delle aziende
3120 | Men | Mobilità e organizzazione formazione
3130 | Men | Comunicazione alle Associazioni
3140 | Men | Elaborazione contenuti materiale didattico
3150 | Men | Erogazione di 5 seminari
3200 | Men | Produzione materiale didattico
3210 | Men | Produzione materiale didattico
4105 | Com | BlaBla
4100 | Com | Copertura mediatica
4110 | Com | Concezione e progettazione piano stampa
4120 | Com | Conferenze stampa e articoli
4000 |  | Pubblicizzazione Progetto formativo